МОУ Булатовская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ №__2б__

«17» января  2011 года

«Об  утверждении проекта и плана-графика введения

ФГОС на начальной ступени

обучения»

В целях обеспечения эффективного введения  ФГОС нового поколения на начальной ступени обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

-  проект модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с  ФГОС нового поколения;

- план-график введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

общеобразовательного учреждения;

- систему контроля хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения;

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом-графиком.

Директор МОУ БулатовскаяСОШ: _____________ (Головкина И. А.)

Приложение 1 к приказу

Проект

модернизации образовательной системы начальной ступени

МОУ Булатовская средняя общеобразовательная

в соответствии с  ФГОС нового поколения

Цель: Создание условий для введения нового ФГОС в практику работы начальной школы.

Задачи:

- Организовать работу по изучению и внедрению в практику работы школы нового ФГОС;

- Обеспечит контроль за ходом работы по введению ФГОС.

Реализация проекта через:

- Изучение концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников;

- Изучение ФГОС начального общего образования, нормативных документов по введению нового ФГОС;

- Разработка, согласование  и утверждение образовательной программы начального общего образования;

- Разработка и согласование годового календарного учебного графика;

- Разработка на основе БУП и утверждение учебного плана школы;

- Разработка и утверждение программы воспитания и социализации школы, организация её утверждения;

- Исполнение программы формирования универсальных учебных действий;

- Разработка и реализация рабочих программ по учебным предметам;

- Организация работы по достижению планируемых результатов и использование в работе системы оценки достижения планируемых результатов;

- Обеспечение прохождения аттестации педагогическими работниками;

- Исполнение бюджета образовательного учреждения;

- Исполнение требований в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся;

- Организация использования дистанционных образовательных технологий;

- Определения списка учебников в соответствии с федеральными перечнями;

- Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований к оснащённости учебного процесса и оборудования учебных  помещений;

- Выполнение лицензионных и аккредитационных требований;

- Внесение изменений в Устав школы;

- Исполнение Требований к содержанию и формам отчётности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчётности

- Организация исполнения порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учётом требований Стандарта.

Приложение 2 к приказу2б

План-график

введения ФГОС нового поколения на начальной ступени

МОУ Булатовская средняя общеобразовательная школа

| № п/п | мероприятия | Дата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение нормативных документов по введению нового ФГОС | Январь 2011 |
| 2 | Издание приказа о создании Совета по введению ФГОС и рабочей группы | 11.01.2011 |
| 3 | Определение необходимых изменений в образовательных целях | Январь 2011 |
| 4 | Выбор варианта учебного плана, определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного материала | Январь 2011 |
| 5 | Определение необходимых изменений в содержании образовательных программ | Январь - февраль 2011 |
| 6 | Определение необходимых изменений в технологиях обучения и воспитания | Январь- февраль 2011 |
| 7 | Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности | Январь- февраль 2011 |
| 8 | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. | Январь- февраль 2011 |
| 9 | Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач | Январь- февраль 2011 |
| 10 | Разработка проектов изменений в образовательной системе школы | Февраль-март 2011 |
| 11 | Экспертиза проектов изменений в образовательной системе школы | Апрель 2011 |
| 12 | Разработка планов-графиков реализации проектов изменений в образовательной системе школы | Февраль-март 2011 |
| 13 | Экспертиза планов-графиков реализации проектов изменений в образовательной системе школы | Апрель 2011 |
| 14 | Построение общего плана - графика модернизации образовательной системы школы | Май 2011 |
| 15 | Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы | Май 2011 |
| 16 | Осуществление изменений в образовательной системе школы | Сентябрь 2011 |

Приложение 3 к приказу 2б

Система контроля

хода работ по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени

МОУ  Булатовская средняя общеобразовательная школа

| Объект контроля | содержание контроля | Месяц, субъекты контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 2012 |  |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Предварительный контроль |
| Ресурсное обеспечение | Проверка уровня освоения педагогами учебных программ по предметам |  | Д З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собеседования с педагогами |
|  | Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических материалов |  | Д З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение документации |
|  | Проверка готовности помещений, оборудования | Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий контроль |
| Реализация требований ФГОС | Проверка качества реализации мероприятий спортивной направленности |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  | Собеседование с педагогами, изучение документации |
|  | Проверка качества реализации мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  | Д |  |  |  |  |  |  |  | Собеседование с зам. по ВР |
|  | Определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного материала |  |  |  |  | З |  |  |  |  |  |  |  | Собеседование с педагогами начальных классов |
|  | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов |  |  |  |  |  | Д |  |  |  |  |  |  | Собеседование, изучение документации |
|  | Разработка проектов изменений в образовательной системе школы |  |  |  | Д З Р |  |  |  |  |  |  |  |  | Собеседование, изучение документации |
| Итоговый контроль |
|  | Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы |  |  |  |  | Д |  |  |  |  |  |  |  | Изучение наработанных материалов, предложений педагогов |
|  | Осуществление изменений в образовательной системе школы |  |  |  |  |  |  |  | Д З |  |  |  |  | Издание приказа по школе |

Д – директор, З – зам.по УВР, Р – руководитель рабочей группы.